## Arkusz1
| BIAŁY MUR | [5 empty] | 2020-11-24 | [7 empty] | marzec | [30 empty] | kwiecień | [29 empty] | maj | [30 empty] | czerwiec | [29 empty] | lipiec | [30 empty] | sierpień | [30 empty] | wrzesień | [29 empty] | paź
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
ROBOTY BUDOWLANE
[23 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209
1 | PRACE PRZYGOTOWAWCZE
|  | 73.3783 | 1.2434 | 91.2386 | rg | 9.5 | 9.6041 | dnk | 4 | os | 2.401 | dr | 2.401 | drs | bar: 1 to 2
2 | PRACE KONSERWATORSKIE PRZY MURZE OBRONNYM PŁD OD STRONY MIĘDZYMURZA
2.1 | RUSZTOWANIA |  |  | 428.8752 | rg | 9.5 | 45.1448 | dnk | 6 | os | 7.5241 | dr | 7.5241 | drs | bar: 3 to 4; 70 to 71; 115 to 116; 154; 165
2.2 | KONSERWACJA MURU ŚREDNIOWIECZNEGO |  |  | 2078.0623 | rg | 9.5 | 218.7434 | dnk | 8 | os | 27.3429 | dr | 27.3429 | drs
| J-H | [11 empty] | 12.3043 | bar: 7 to 11; 14 to 18; 21 to 23
| H-B | [11 empty] | 8.2029 | bar: 71 to 74; 77 to 80
| B-A | [11 empty] | 6.8357 | bar: 119 to 123; 126 to 127
2.3. | KONSERWACJA MURU REKONSTRUOWANEGO |  |  | 5173.7842 | rg | 9.5 | 544.6089 | dnk | 8 | os | 68.0761 | dr | 68.0761 | drs
| J-H | [11 empty] | 30.6342 | bar: 24 to 25; 28 to 32; 35 to 39; 42 to 46; 49 to 53; 57 to 60; 63 to 67
| H-B | [11 empty] | 20.4228 | bar: 81; 84 to 86; 88; 91 to 95; 98 to 102; 105 to 109
| B-A | [11 empty] | 17.019 | bar: 128 to 130; 133 to 137; 140 to 144; 147 to 150
2.4. | KONSERWACJA WĄTKU CEGLANEGO |  |  | 752.7872 | rg | 9.5 | 79.2408 | dnk | 6 | os | 13.2068 | dr | 13.2068 | drs
| J-H | [11 empty] | 5.9431 | bar: 16 to 18; 21 to 23
| H-B | [11 empty] | 3.962 | bar: 109; 112 to 114
| B-A | [11 empty] | 3.3017 | bar: 142 to 144
2.5 | KONSERWACJA PORTALI I OBRAMIENI OKIENNYCH |  |  | 57.63 | rg | 9.5 | 6.0663 | dnk | 1 | os | 6.0663 | dr | 6.0663 | drs
| J-H | [11 empty] | 2 | bar: 14 to 15
| H-B | [11 empty] | 2 | bar: 108 to 109
| B-A | [11 empty] | 2 | bar: 140 to 141
2.6 | WYKONANIE RZYGACZY |  |  | 7.8 | rg | 9.5 | 0.82105 | dnk | 1 | os | 0.82105 | dr | 0.82105 | drs | bar: 129
2.7. | WYKONANIE PARAPETU OKIENNEGO NAD BRAMĄ DO BASZTY TĘCZYŃSKIEJ |  |  | 9.867 | rg | 9.5 | 1.0386 | dnk | 1 | os | 1.0386 | dr | 1.0386 | drs | bar: 16
3 | PRACE KONSERWATORSKIE PRZY MURZE OBRONNYM PŁD OD STRONY DZIEDZIŃCA
3.1 | RUSZTOWANIA |  |  | 202.8107 | rg | 9.5 | 21.3485 | dnk | 6 | os | 3.5581 | dr | 4.5581 | drs | bar: 72; 93; 114; 175; 206
3.2 | KONSERWACJA WĄTKU KAMIENNEGO |  |  | 3637.0964 | rg | 9.5 | 382.8523 | dnk | 8 | os | 47.8565 | dr | 47.8565 | drs
| K-"H" | [11 empty] | 21.5354 | bar: 176 to 179; 182 to 186; 189 to 193; 196 to 200; 203 to 205
| "H" - M | [11 empty] | 14.357 | bar: 72 to 74; 77 to 81; 84 to 86; 88; 91 to 92
| M-N | [11 empty] | 11.9641 | bar: 98 to 102; 105 to 109; 112 to 113
3.3 | KONSERWACJA WĄTKU CEGLANEGO |  |  | 551.9645 | rg | 9.5 | 58.1015 | dnk | 8 | os | 7.2627 | dr | 7.2627 | drs
| K-"H" | [11 empty] | 3.2682 | bar: 199 to 200; 203
| "H" - M | [11 empty] | 2.1788 | bar: 91 to 92
| M-N | [11 empty] | 2 | bar: 105 to 106
3.4 | KONSERWACJA PORTALI I OBRAMIENI OKIENNYCH |  |  | 202.0025 | rg | 9.5 | 21.2634 | dnk | 4 | os | 5.3159 | dr | 5.3159 | drs
| K-"H" | [11 empty] | 2.3921 | bar: 199 to 200
| "H" - M | [11 empty] | 1.5948 | bar: 85 to 86
| M-N | [11 empty] | 1 | bar: 102
3.5 | KONSERWACJA SCHODÓW Z PIASKOWCA |  |  | 88.2908 | rg | 9.5 | 9.2938 | dnk | 2 | os | 4.6469 | dr | 4.6469 | drs | bar: 196 to 200
4 | PRACE KONSERWATORSKIE PRZY MURZE OBRONNYM PŁD ELEWACJE BOCZNE PRZY PRZEJŚCIACH
4.1 | KONSERWACJA WĄTKU KAMIENNEGO |  |  | 658.4765 | rg | 9.5 | 69.3133 | dnk | 8 | os | 8.6642 | dr | 8.6642 | drs | bar: 154 to 158; 161 to 164
5 | PRACE KONSERWATORSKIE BASZT SZLACHECKIEJ I PANIEŃSKIEJ - PIWNICE
5.1 | PRACE KONSERWATORSKIE BASZT SZLACHECKIEJ I PANIEŃSKIEJ - PIWNICE |  |  | 984.2266 | rg | 9.5 | 103.6028 | dnk | 8 | os | 12.9504 | dr | 12.9504 | drs
| BASZTA SZLACHECKA | [11 empty] | 7 | bar: 70 to 74; 77 to 78
| BASZTA PANIEŃSKA | [11 empty] | 6 | bar: 100 to 102; 105 to 107
6 | KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH
6.1 | KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH | 867.407 | 0.25 | 216.8517 | rg | 9.5 | 22.8265 | dnk | 2 | os | 11.4132 | dr | 11.4132 | drs
| BASZTA SZLACHECKA | [11 empty] | 6 | bar: 84 to 86; 88; 91 to 92
| BASZTA PANIEŃSKA | [11 empty] | 5 | bar: 98 to 102
7 | KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH
7.1 | KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH | 1422.9091 | 0.25 | 355.7273 | rg | 9.5 | 37.445 | dnk | 4 | os | 9.3612 | dr | 9.3612 | drs
| BASZTA SZLACHECKA | [11 empty] | 5 | bar: 84 to 86; 88; 91 to 92
| BASZTA PANIEŃSKA | [11 empty] | 4 | bar: 98 to 101
8 | ROBOTY BUDOWLANE - ZAKRES KONSTRUKCYJNY
8.1 | WKLEJANIE TAŚM Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO ORAZ INIEKCJA | 850 | 0.05 | 180.934 | rg | 9.5 | 19.0457 | dnk | 3 | os | 6.3486 | dr | 6.3486 | drs
| BASZTA SZLACHECKA | [11 empty] | 3 | bar: 88; 91
| BASZTA PANIEŃSKA | [11 empty] | 3 | bar: 94 to 95; 98
8.2 | ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPU W OBRĘBIE BASZTY SZLACHECKIEJ |  |  | 33.7715 | rg | 9.5 | 3.5549 | dnk | 2 | os | 1.7774 | dr | 1.7774 | drs | bar: 91 to 92
8.3 | WYMIANA IZOLACJI NA DACHU BASZTY SZLACHECKIEJ |  |  | 127.9024 | rg | 9.5 | 13.4634 | dnk | 2 | os | 6.7317 | dr | 6.7317 | drs | bar: 79 to 81; 84 to 86; 88
8.4 | WYMIANA IZOLACJI NA DACHU BASZTY PANIEŃSKIEJ |  |  | 141.3322 | rg | 9.5 | 14.8771 | dnk | 2 | os | 7.4385 | dr | 7.4385 | drs | bar: 105 to 109; 112 to 113
8.5 | IZOLACJA KORYTA MURU |  |  | 396.3549 | rg | 9.5 | 41.7216 | dnk | 2 | os | 20.8608 | dr | 20.8608 | drs
| J-H | [11 empty] | 9.3874 | drs | bar: 57 to 60; 63 to 67
| H-B | [11 empty] | 6.2582 | drs | bar: 105 to 109; 112
| B-A | [11 empty] | 5.2152 | drs | bar: 147 to 151
8.6 | ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPU W OBRĘBIE BASZTY PANIEŃSKIEJ |  |  | 14.6937 | rg | 9.5 | 1.5467 | dnk | 2 | os | 0.77335 | dr | 0.77335 | drs | bar: 114
8.7 | DRABINA W BASZCIE SZLACHECKIEJ |  |  |  | rg | 9.5 | 0 | dnk | 2 | os | 0 | dr | 1 | drs | bar: 92
8.8 | MONTAŻ ZAMKA KLASY 5 ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE - RABSZTYN |  |  |  | rg | 9.5 | 0 | dnk | 2 | os | 0 | dr | 1 | drs | bar: 92
8.9 | MONTAŻ ZAMKA KLASY 5 ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE - BASZTY |  |  |  | rg | 9.5 | 0 | dnk | 2 | os | 0 | dr | 1 | drs | bar: 92
8.10 | UDROŻNIENIE PRZEWIERTU WENTYLACYJNEGO W BASZCIE SZLACHECKIEJ |  |  |  | rg | 9.5 | 0 | dnk | 2 | os | 0 | dr | 1 | drs | bar: 91
8.11 | ZABEZPIECZENIA PRAC W WARUNKACH NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH |  |  |  | rg | 9.5 | 0 | dnk | 2 | os | 0 | dr | 0 | drs
8.12 | WYMIANA BRAMY ROZSUWANEJ |  |  |  | rg | 9.5 | 0 | dnk | 2 | os | 0 | dr | 5 | drs | bar: 168 to 172
9 | ANEKS - BRAMA
9.1 | ROBOTY BUDOWLANE PRZY BRAMIE |  |  | 22.4604 | rg | 9.5 | 2.3643 | dnk | 2 | os | 1.1821 | dr | 1.1821 | drs | bar: 172
ROBOTY SANITARNE
1 | WYMIANA GRZEJNIKÓW | 850 | 0.05 | 47.3864 | rg | 9.5 | 4.988 | dnk | 3 | os | 1.6627 | dr | 1.6627 | drs
2 | WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA | 850 | 0.05 | 20.6823 | rg | 9.5 | 2.1771 | dnk | 3 | os | 0.7257 | dr | 0.7257 | drs
3 | RURY SPUSTOWE | 850 | 0.05 | 49.82 | rg | 9.5 | 5.2442 | dnk | 3 | os | 1.7481 | dr | 1.7481 | drs
ROBOTY ELEKTRYCZNE
1 | WYMIANA LZ I RS90 | 850 | 0.05 | 9.5102 | rg | 9.5 | 1.0011 | dnk | 1 | os | 1.0011 | dr | 1.0011 | drs
2 | WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO | 850 | 0.05 | 0.2966 | rg | 9.5 | 0.031221 | dnk | 1 | os | 0.031221 | dr | 1 | drs
3 | INSTALACJA SAP | 850 | 0.05 | 100.9015 | rg | 9.5 | 10.6212 | dnk | 2 | os | 5.3106 | dr | 5.3106 | drs
4 | INSTALACJE TELETECHNICZNE | 850 | 0.05 | 0.8982 | rg | 9.5 | 0.094547 | dnk | 1 | os | 0.094547 | dr | 1 | drs
5 | INSTALACJA CCITV | 850 | 0.05 | 50.8311 | rg | 9.5 | 5.3506 | dnk | 2 | os | 2.6753 | dr | 2.6753 | drs
6 | WYMIANA STEROWNIKA BRAMY | 850 | 0.05 | 0.63 | rg | 9.5 | 0.066316 | dnk | 1 | os | 0.066316 | dr | 1 | drs
7 | POMIARY I TESTY | 850 | 0.05 | 153.6 | rg | 9.5 | 16.1684 | dnk | 2 | os | 8.0842 | dr | 8.0842 | drs